一、项目概况

围绕市委中心工作，根据常委会年度工作要点，推动立法工作进程。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 2700000 | 2700000 |  |  | 2700000 |  | 0 |  |  |  |
| 项目实际投入 | (2) | 2654761.83 | 2654761.83 |  |  | 2654761.83 |  | 0 |  |  |  |
| 资金到位 | (3) | 2700000 | 2700000 |  |  | 2700000 |  | 0 |  |  |  |
| 实际支出 | (4) | 2654761.83 | 2654761.83 |  |  | 2654761.83 |  | 0 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 45238.17 | 45238.17 | 0 | 0 | 45238.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 98.32 | 98.32 | 0 | 0 | 98.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.32 | 98.32 | 0 | 0 | 98.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |  |  | 财政资金专款专用数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |  |
| 合计 | 2654761.83 | 2654761.83 | 0 | 0 |
| 立法审议、评估 | 900000 | 900000 |  |  |
| 法律助理补助 | 554761.83 | 554761.83 |  |  |
| 立法起草调研 | 1200000 | 1200000 |  |  |

三、项目自评价评分表

| 附表2.项目自评价评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标 |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 2.27 |  |  |  |  |
|  | 项目预算金额 | 2.27 | 270万元 | 270万元 | 2.27 |  |
|  |  | 6.81 |  |  |  |  |
|  | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理 | 合理 | 2.2 |  |
|  | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 |  |
|  | 预算执行率 | 2.27 | 100% | 98.32% | 2.23 | 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
|  |  | 6.81 |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27 |  |
|  | 财务监控有效性 | 2.27 | 有效 | 有效 | 2.27 |  |
|  | 资金使用规范性 | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 |  |
|  |  | 9.11 |  |  |  |  |
|  | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27 |  |
|  | 政府采购规范性 | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 |  |
|  | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备 | 完备 | 2.27 |  |
|  | 项目质量可控性 | 2.3 | 可控 | 可控 | 2.3 |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |
| 产出目标 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 法律助理数量 | 5 | 51 | 48 | 5.0 |  |
|  | 立法项目数量 | 5 | 15~30 | 24 | 5.0 |  |
|  | 审议法规数量 | 5 | 5~10 | 24 | 5.0 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 法规表决通过率 | 5 | 0~100 | 100 | 5.0 |  |
|  | 法律助理对提出审议法规提出法律意见 | 5 | 100~200 | 350 | 5.0 |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 按照计划完成情况 | 5 | 0~100 | 100 | 5.0 |  |
| 效果目标 |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  | 17.5 |  |  | 0.0 |  |
|  | 发挥人大立法中主导作用，发挥立法引领作用，进一步推动深圳的改革发展 | 17.5 | 代表大会上常委会工作报告内容 | 代表大会上常委会工作报告 | 17.5 |  |
|  |  | 17.5 |  |  |  |  |
|  | 法规表决得票率 | 17.5 | 0~100 | 100 | 17.5 |  |
| 影响力目标 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全 | 健全 | 2.5 |  |
|  |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 人员到位率 | 2.5 | 100% | 100% | 2.5 |  |
|  |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全 | 健全 | 2.5 |  |
|  |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5 |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |
| 总计 |  | 100 |  |  | 99.89 |  |
| 评价等级 |  | 0 |  |  | 优秀 |  |