一、项目概况

全市510名代表开会及闭会期间履职费用。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 7000000 | 7000000 |  |  | 7000000 |  | 0 |  |  |  |
| 项目实际投入 | (2) | 6933057 | 6933057 |  |  | 6933057 |  | 0 |  |  |  |
| 资金到位 | (3) | 7000000 | 7000000 |  |  | 7000000 |  | 0 |  |  |  |
| 实际支出 | (4) | 6933057 | 6933057 |  |  | 6933057 |  | 0 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 66943 | 66943 | 0 | 0 | 66943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 99.04 | 99.04 | 0 | 0 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.04 | 99.04 | 0 | 0 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |  |  | 财政资金专款专用数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |  |
| 合计 | 6933057 | 6933057 | 0 | 0 |
| 小组活动费用 | 2300000 | 2300000 |  |  |
| 社区联络站经费 | 2300000 | 2300000 |  |  |
| 代表工作费用 | 1800000 | 1800000 |  |  |
| 代表培训 | 533057 | 533057 |  |  |

三、项目自评价评分表

| 附表2.项目自评价评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标 |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 2.27 |  |  |  |  |
|  | 项目预算金额 | 2.27 | 700万元 | 700万元 | 2.27 |  |
|  |  | 6.81 |  |  |  |  |
|  | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理 | 合理 | 2.27 |  |
|  | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额 | 2.27 |  |
|  | 预算执行率 | 2.27 | 100% | 99.02% | 2.25 | 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
|  |  | 6.81 |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27 |  |
|  | 财务监控有效性 | 2.27 | 有效 | 有效 | 2.27 |  |
|  | 资金使用规范性 | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 |  |
|  |  | 9.11 |  |  |  |  |
|  | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27 |  |
|  | 政府采购规范性 | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 |  |
|  | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备 | 完备 | 2.27 |  |
|  | 项目质量可控性 | 2.3 | 可控 | 可控 | 2.3 |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |
| 产出目标 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 社区联络站 | 7.5 | 230 | 230 | 7.5 |  |
|  | 代表视察，活动 | 7.5 | 出席次 | 1000人次 | 7.5 |  |
|  |  | 7.5 |  |  |  |  |
|  | 走访覆盖率 | 7.5 | 0~100 | 95% | 7.5 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
|  |  | 7.5 |  |  | 0.0 |  |
|  | 每年按照计划安排完成 | 7.5 | 0~100 | 100% | 7.5 |  |
| 效果目标 |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  | 17.5 |  |  |  |  |
|  | 联系群众，议案建议，调查报告，领导参阅 | 17.5 |  | 举办视察调研、代表议事、督办建议、执法检查、专项督办、履职报告等活动875场，收集群众意见建议883条，解决民生难题573个，办成民生微实事146件，形成调研报告36份，提交代表建议95件。 | 17.5 |  |
|  |  | 17.5 |  |  |  |  |
|  | 代表满意度 | 17.5 | 0~100 | 达标 | 17.5 | 代表满意度95% |
| 影响力目标 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全 | 健全 | 2.5 |  |
|  |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 人员到位率 | 2.5 | 100% | 达标 | 2.5 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
|  |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全 | 健全 | 2.5 |  |
|  |  | 2.5 |  |  | 0.0 |  |
|  | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5 |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0.0 |  |
| 总计 |  | 100 |  |  | 99.98 |  |
| 评价等级 |  | 0 |  |  | 优秀 |  |